广东省生殖医院辅助生殖科普及生育友好宣传服务需求

一、 服务商资格

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2、依法取得《营业执照》和《税务登记证》、《组织机构代码证》或（三合一）的复印件（加盖公章）。

3、不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目的竞争：

A.彼此存在投资与被投资关系的；

B.彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

C.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

4、本次论证不接受联合体报名。

二、采购需求

（一）项目概况

为更好地推进生育友好省建设、服务群众，通过视频、媒体报道等形式，对辅助生殖技术、创新服务等进行宣传，提升群众健康知识普及水平，展示我院专科实力，传递医院发展理念。

（二）采购内容

辅助生殖科普及生育友好宣传

（三）内容需求及说明

通过策划、拍摄、制作系列视频（10条以上），展示辅助生殖技术，并进行包装，在相关视频平台推广、分发；整合系列内容，采写高质量新闻稿件在纸媒专题版面刊发（至少1版），对医院辅助生殖技术、生育友好服务措施等进行深度报道。

三、具体采购内容

（一）主要商务要求

| 标的提供时间 | 系列视频的拍摄制作日程安排如下 (具体以实际进展进行调整) ： 1、脚本确定；合同签订日之后10日内完成脚本的创作与审定。 2、拍摄阶段：合同签定日之后30日内，拍摄组进行拍摄。 3、编辑制作阶段：合同签订后50日内，完成样片的编辑、 配音、音乐、编配，样片 (第一稿) 返院审查。 4、第二稿审查：合同签订日后60日内，根据审查意见修改样片、补充内容。 5、第三稿定稿：最后定稿后制作成片数据文件 (格式MOV/MP4高清视频文件) U盘交付采购人，审定后在约定的视频平台等渠道进行发布。 整合报道的安排如下：在完成视频发布后的7日内，结合群众关注点和时事热点，整合一篇深度报道，在纸媒版面和相应电子版发布。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 响应有效期 | 从提交投标 (响应) 文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%，合同签订生效后10个工作日内 2期：支付比例50%，交供应商完成项目并经采购人验收合格后，成交供应商须相应金额的发票后10个工作日以内。 |
| 验收要求 | 成交供应商需提供本项目有关的各项资料给采购人，采购人组织验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |

（二）技术标准与要求

| 内容类别 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| 系列视频 | 1 | 格式要求： (1) 拍摄编辑格式：全高清 (1920X1080) 拍摄编辑 (采购人提供的资料除外) . (2) 音频格式：2声道立体声。 (3) 播放格式：用移动硬盘复制的全高清数据影像文件格式 (MOV/ MP4) 。 (4) 提供最终成品、无字幕和无背景音乐的产品文件。 (5) 以移动硬盘提供全部拍摄的原始影像文件给采购人作为历史资料留存。 |
|  | 2 | （1）数量和时长要求：根据辅助生殖技术的环节 ，拍摄制作不少于10条视频，每条约2分钟。 （2）剪辑制作要求：剪辑、配乐、配字幕，进行二维动画、调色等专业剪辑处理。 |
|  | 3 | 创意要求：要求进行前期文案创意，视频具有真实性、可视性和服务性，体现辅助生殖技术的作用，整体具有人文关怀，能够引发关注和共鸣；根据需求制作相关动画。 |
|  | 4 | 技术要求： （1）摄影机：采用专业影视移动拍摄专用设备、高清数码摄像系统拍摄； （2) 灯光：根据实际情况配备相应的灯光设备； （3）收音：采用专业的收音设备，确保视频同期声音质。 （4）视频所有素材不得侵犯第三方版权，视频所有内容不得侵犯患者隐私，成品版权归广东省生殖医院所有。 |
|  | 5 | 渠道要求 （1）在有权威性、公信力的视频号等渠道发布； （2）在两微渠道发布。 |
| 综合报道 | 1 | 渠道要求： 要求广东省、广州市主流媒体，媒体品牌价值位居全国前列，具有较高影响力，覆盖面广，拥有自己的新闻客户端；具有成熟的记者采编团队。 |
|  | 2 | 发布要求： 基于视频综合一篇综述报道，文笔流畅、主题突出，展示辅助生殖技术实力、为群众服务、生育友好的主题，以图文形式在纸媒刊发专版；相应报道发布在新闻客户端，可考虑增加视频。 |

四、质量标准

1.中标人保证合同服务符合《用户需求书》要求。

2.中标人须尊重和服从采购人的领导和管理，很好的配合采购人的工作安排。

3.中标人保证合同项下提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权或其他合法权利。否则，中标人须对第三方承担全部责任并承担因此而发生的所有费用。

4.中标人完成的作品必须符合中国法律、法规、政策的规定等要求。

5.中标人完成的所有作品均按标准制作。

五、服务要求

1.中标人需在双方约定的时间内完成，均按中标人和采购人商议的计划推进表严格把握时间进度。采购人相关意见提出后，中标人应在2天之内响应，并提出明确的修改时间。

2.自行取得相关产品或服务的行业授权许可。

六、知识产权

1.知识产权是指根据相关法律法规、行政法规以及国际条约、协定或合同的规定，相关方对智力成果享有的任何权利，其种类不限于著作权、专利权和商标权等。

2.本项目所有服务资料（包括但不限于招标文件、投标文件、合同商定期间以及履约期间所产生的技术方案等资料）及服务成果均应被视为依照广东省生殖医院的委托要求而创作，并均应于其完成时视同自动使广东省生殖医院排他地拥有服务资料、服务成果的全部知识产权、商业秘密和其他相关权利，供应商或任何第三方均不得对此主张任何权利或提出赔偿要求。而且广东省生殖医院不会因使用或开发利用服务资料、服务成果而向供应商或任何第三方承担任何义务。广东省生殖医院应该视为所有服务资料、服务成果的所有权人，并在可行范围内，所有服务资料、服务成果均应在法律上被认定为向广东省生殖医院提供的“委托创作作品”。

3.广东省生殖医院对服务资料、服务成果享有全球范围内的权利，可以对服务资料、服务成果进行广东省生殖医院单方面认为必要或适当的任何修改。

七、安全及保密

双方保证对在谈判、签订、执行合同过程中所获悉的属于无法自公开渠道获得的文件及资料（包括国家政要及外国政要的行程、国家秘密、商业秘密、工作秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他有关信息）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，不得向任何第三方泄露该商业秘密或未公开工作信息的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

八、其他要求

中标人应确保媒体投放过程符合国家有关部门的规定，如因过失等原因导致的一切问题，需由中标人承担。